## 1. Project Summary
PROYECTO PSP - SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA
Estudiante: | Mateo Arroyave
Proyecto: | Sistema de Gestión de Biblioteca
Fecha: | 05/11 - 12/11/2025
FASE | PLAN (min) | REAL (min) | DIF (%) | % TOTAL
Planificación | 60 | 90 | 50 | 6.5
Diseño | 180 | 210 | 16.7 | 15.3
Codificación | 480 | 660 | 37.5 | 48
Compilación | 20 | 25 | 25 | 1.8
Pruebas | 240 | 360 | 50 | 26.2
Postmortem | 30 | 30 | 0 | 2.2
TOTAL | 1010 | 1375 | 36.1 | 100
LOC Total: | 1000
Defectos: | 12
LOC/Hora: | 43.6
Yield: | 58.3%

## 2. Time Recording
REGISTRO DE TIEMPO
# | Fecha | Fase | Inicio | Fin | Interrup | Total
1 | 05/11 | Planificación | 09:00 | 10:30 | 0 | 90
2 | 05/11 | Diseño | 14:00 | 16:30 | 0 | 150
3 | 06/11 | Diseño | 10:00 | 11:00 | 0 | 60
4 | 06/11 | Codificación | 15:00 | 18:00 | 15 | 165
5 | 07/11 | Codificación | 09:00 | 13:00 | 20 | 220
6 | 07/11 | Codificación | 15:00 | 17:30 | 10 | 140
7 | 08/11 | Codificación | 10:00 | 12:15 | 0 | 135
8 | 09/11 | Compilación | 09:00 | 09:25 | 0 | 25
9 | 09/11 | Pruebas | 09:30 | 12:30 | 30 | 150
10 | 10/11 | Pruebas | 14:00 | 17:30 | 0 | 210
11 | 11/11 | Postmortem | 10:00 | 10:30 | 0 | 30
TOTAL | [5 empty] | 1375

## 3. Defect Recording
REGISTRO DE DEFECTOS
# | Fecha | Tipo | Inyectado | Removido | Fix(min) | Descripción
1 | 06/11 | Sintaxis | Codificación | Compilación | 5 | Punto y coma faltante
2 | 06/11 | Lógica | Codificación | Pruebas | 15 | Validación ISBN incorrecta
3 | 07/11 | Interfaz | Diseño | Codificación | 20 | Parámetro faltante
4 | 07/11 | Datos | Codificación | Pruebas | 25 | Campo no actualiza
5 | 08/11 | Sintaxis | Codificación | Compilación | 3 | Paréntesis sin cerrar
6 | 08/11 | Lógica | Codificación | Pruebas | 30 | Fórmula multa incorrecta
7 | 09/11 | Función | Diseño | Pruebas | 45 | Método retorna None
8 | 09/11 | Datos | Codificación | Pruebas | 20 | Tipo dato incorrecto
9 | 10/11 | Lógica | Codificación | Pruebas | 35 | Bucle infinito
10 | 10/11 | Interfaz | Diseño | Pruebas | 40 | Error code incorrecto
11 | 11/11 | Documentación | Codificación | Postmortem | 10 | Falta docstring
12 | 11/11 | Ambiente | Diseño | Pruebas | 12 | Variable no configurada
TOTAL |  |  |  |  | 260

## 4. Quality Metrics
MÉTRICAS DE CALIDAD - COMPLETAS
PRODUCTIVIDAD
Métrica | Fórmula | Valor | Significado
LOC/Hora | 1000 / (1375/60) | 43.6 | Líneas por hora
Min/LOC | 1375 / 1000 | 1.38 | Minutos por línea
Efic Tiempo | (1010/1375)*100 | 73.5 | % precisión
CALIDAD
Defectos/KLOC | (12/1000)*1000 | 12 | Densidad defectos
Yield | ((12-5)/12)*100 | 58.3 | Detección temprana
Tiempo/Defecto | 260/12 | 21.7 | Min por defecto
DEFECTOS POR TIPO
Tipo | Cant | % | Tiempo
Sintaxis | 2 | 16.7% | 8
Lógica | 3 | 25.0% | 80
Función | 1 | 8.3% | 45
Interfaz | 2 | 16.7% | 60
Datos | 2 | 16.7% | 45
Documentación | 1 | 8.3% | 10
Ambiente | 1 | 8.3% | 12
TOTAL | 12 | 100% | 260

## 5. Dashboard
DASHBOARD - EVALUACIÓN
Indicador | Actual | Meta | Estado | Acción
Defectos/KLOC | 12 | 10 | No Cumple | Mejorar
Yield (%) | 58.3 | 70 | No Cumple | Revisar más
LOC/Hora | 43.6 | 30 | Cumple | Excelente
Efic Tiempo | 73.5 | 80 | Cercano | Ajustar estimación

## 6. Análisis y Conclusiones
ANÁLISIS DEL PROYECTO
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Fase | Minutos | %
Planificación | 90 | 6.5
Diseño | 210 | 15.3
Codificación | 660 | 48
Compilación | 25 | 1.8
Pruebas | 360 | 26.2
Postmortem | 30 | 2.2
CONCLUSIONES
1. Codificación 48% del tiempo (alto por complejidad)
2. Pruebas 26.2% detectó 75% de defectos (bueno)
3. Yield 58.3% < meta 70% (mejorar revisiones)
4. Productividad 43.6 LOC/h > meta 30 (excelente)
5. Eficiencia 73.5% indica subestimación 26.5%
6. Defectos lógica (25%) más frecuentes